## RİSK ANALİZİ
|  | RİSK ANALİZ FORMU (Pandemi) | [15 empty] | Doküman No: P16.FR.01
Yayın Tarihi: 01.02.2019
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi: 00
Sayfa No: 1/1
Risk Analizi Konusu ve Hedefi: Laboratuvar Olağanüstü durum (Pandemi) Risklerinin Değerlendirilmesi
Tarih: |  |  | Risk Analizi Sorumlusu:
Analiz Ekibi:
GENEL RİSK FAKTÖRLERİ | [10 empty] | Risk Azaltma Aksiyonları |  |  | Aksiyon Sonuçları |  |  |  |  | FIRSAT ANALİZİ
Risk Envanter No | Faaliyet/Alt Süreç | Muhtemel Risk | Riskin Olası Etkileri | Mevcut Tedbir / Kontrol Uygulamaları | Etki 1:Çok Düşük 2:Düşük 3:Orta 4:Yüksek 5:Ç.Yüksek | Olasılık 1:Çok Düşük 2:Düşük 3:Orta 4:Yüksek 5:Ç.Yüksek | Risk Puanı | Risk Değerlendirme | Eylem Gerektiriyor mu? | Riske Cevap Verme Yöntemi | Planlanan Faaliyet | Faaliyet Sorumlusu | Planlanan Bitiş Tarihi | Gerçekleşen Faaliyet Sonuçları | Şiddet | Olasılık | İyileştirilmiş Risk Seviyesi | Artıkl Risk Değelerndirme
1 | Personel (6.2.) | Personel(ler)in COVİD-19 ile enfekte olması | * Tüm personele bulaşabilir *Analiz sürecinin uzaması *Raporlama sürecinin uzaması *İş gücü kaybı *Maddi kayıp *Müşteri Kaybı *Enfekte olmayan personelin psikolojik olarak kötü etkilenmesi | İSG eğitimleri | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | Tüm çalışanlara online COVID-19'a yönelik alınacak tedbirlere ilişkin eğitim düzenlenecek. - Görünür yerlerde COVID-19 önlemlerini anlatan broşürler asılacak. - İş başlangıcı tüm personelin ateşleri ölçülecek. - Eldiven ve Maske kullanımı zorunlu hale getirilecek. -İşyeri giriş ve çalışma alanlarına dezenfektan konacak. - Yemekhane masaları sosyal mesafaye göre düzenlecenek. -Uygun olan pozisyonların evden çalışması sağlanacak. -Tüm eğitim toplantı vb. hususlar online programlar ile yapılacak. - Çalışma programı haftalık min kişi ile dönüşümlü olarak planlanacak. | Genel Müdür | 2020-04-30 | Tüm çalışanlara online COVID-19'a yönelik alınacak tedbirlere ilişkin 4 saatlik eğitim düzenlendi. - Görünür yerlerde COVID-19 önlemlerini anlatan broşürler asıldı. - İş başlangıcı tüm personelin ateşleri ölçülerek yüksek ateş var ise hastaneye yönlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı. - Eldiven ve Maske kullanımı zorunlu hale getirildi. -İşyeri giriş ve çalışma alanlarına dezenfektan kondu. - Yemekhane masaları sosyal mesafaye göre düzenlendi. -Uygun olan pozisyonlar muhasebe kalite raporlama vb. evden çalışma yöntemine geçti. -Tüm eğitim toplantı vb. hususlar online programlar ile yapılmaya başlandı. Duyurusu yapıldı. - Çalışma programı haftalık 2 kişi ile dönüşümlü olarak planlandı. | 4 | 2 | 8 | Düşük Seviye Risk
2 | Tesisler ve Çevre Şartları (6.3.) | Pandemi sebebiyle çalışma ortamlarına COVİD-19 patojen virüsün bulaşması | *Personelin enfekte olması *Laboratuvar Faaliyetlerinin Durması *Maddi Kayıp | *Zarflı virüslere karşı etkisi kanıtlanmış dezenfektan kullanımı | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Çalışma ortamları uygun dezenfektanlar kullanılarak dezenfekte ettirilecektir. *Laboratuvar hava akışı olacak şekilde düzenlenecek ve havalanması sağlanacaktır. *Hastalık taşıma riski bulunan personel laboratuvarda bulundurulmayacaktır. *Tüm personelin kişisel koruyucu donanımlarını (maske,eldiven,gözlük vb.) çalışması sağlanacaktır. | Genel Müdür | 43951 | *Laboratuvar periyodik olarak profesyonel ekipler tarafından dezenfekte ettirilmiştir. *Laboratuvar havalandırma sistemi etkin olarak kullanılmıştır. Ayrıca kontaminasyona neden olmayacak düzenlemeler ile temiz hava girdisi sağlanmıştır. *İş başlangıcında tüm personelin ateşi ölçülerek hastalık riski taşıyan personel görevlendirilmemiştir. *Kişisel koruyucu donanımlar ile hastalık taşıma riski bulunan personelin ortama ve dolayısıyla diğer çalışanlara bulaştırma riski azaltılmıştır. | 4 | 2 | 8 | Düşük Seviye Risk
3 | Cihaz (6.4.) | Cihaz Bakımlarının/Performans testlerinin yetkili servis şehir dışında olması sebebi ile yapılamaması | *Hatalı Analiz *Analiz sürecinin uzaması *Raporlama sürecinin uzaması | Cihaz Bakım firmaları ile gerektiğinde irtibata geçilerek bakımlar yaptırılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Aynı şehirde varsa bakım için firma araştırması yapılması *CRM, RM'ler kalite kontrol sıklığının arttırılması *Taşeron lab. İle anlaşma yapılarak gerektiğin akredite başka bir laboratuvara numune gönderimi. | Genel Müdür | 2020-04-30 | *Aynı şehirde servis hizmeti veren firma bulunamamıştır. *CRM ile kontorl sıklığı her gün çalışma öncesi olarak revize edilmiştir. *Taşeron laboratuvarlar tespit edilmiş gerektiğinde numuneler diğer akredite laboratuvarlara gönderilecektir. | 4 | 2 | 8 | Düşük Seviye Risk
4 | Cihaz (6.4.) | Cihaz Kalibrasyonlarının Akredite laboratuarın şehir dışında olması sebebi ile yapılamaması | *Hatalı Analiz *Analiz sürecinin uzaması *Raporlama sürecinin uzaması | Akredite kalibrasyon firmaları ile gerektiğinde irtibata geçilerek kalibrasyon yaptırılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Ara doğrulama sıklığının sıklığının arttırılması *Cihazların ILAC G24 Dokümnanına göre kalibrasyon sıklığının arttırılması *Taşeron lab. İle anlaşma yapılarak gerektiğin akredite başka bir laboratuvara numune gönderimi. | Genel Müdür | 2020-04-30 | *Aynı doğrulama sıklıkları arttırılmıştır. *ILAC G24'e göre son üç kalibrasyon sertifikası kontrol edilmiş ve mervien tekniğine göre uygun olan cihazların kalibrasyon sıklıkları arttılrılmıştır. *Taşeron laboratuvarlar tespit edilmiş gerektiğinde numuneler diğer akredite laboratuvarlara gönderilecektir. | 4 | 1 | 4 | Düşük Seviye Risk
5 | Cihaz (6.4.) | Cihaz arızası durumunda yetkili servisin şehir dışında olması arızanın giderilememesi gerekli yedek parçaların temin edilememesi | *Analiz sürecinin uzaması *Raporlama sürecinin uzaması | Cihaz Bakım firmaları ile gerektiğinde irtibata geçilerek bakımlar yaptırılmaktadır. | 4 | 3 | 12 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Aynı şehirde varsa arıza için firma araştırması yapılması *Yedek parça veya yedek cihaz temini yapılması *Taşeron lab. İle anlaşma yapılarak gerektiğin akredite başka bir laboratuvara numune gönderimi. | Genel Müdür | 2020-04-30 | *Aynı şehirde servis hizmeti veren firma bulunmuştur. *Yedek cihaz alımı yapılmıştır. *Yedek parça temini yapılmıştır. *Taşeron laboratuvarlar tespit edilmiş gerektiğinde numuneler diğer akredite laboratuvarlara gönderilecektir. | 4 | 1 | 4 | Düşük Seviye Risk
6 | Cihaz (6.4.) | Analizler için gerekli sarf ve referans malzemelerin tükenmesi ve korona sebebi ile temin edilememesi | *Analiz sürecinin uzaması *Raporlama sürecinin uzaması | Satış firmaları ile irtibata geçilerek malzeme temini yapılmaktadır. | 4 | 4 | 16 | Yüksek Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Alternatif firma araştırması yapılması *Kritik stok seviyelerinin koronaya göre güncellenmesi *Taşeron lab. İle anlaşma yapılarak gerektiğin akredite başka bir laboratuvara numune gönderimi. | Genel Müdür | 2020-04-30 | *Alternatif firmalar bulunmuştur. *Kritik stok seviyeleri arttırılarak alım yapılmıştır. *Taşeron laboratuvarlar tespit edilmiş gerektiğinde numuneler diğer akredite laboratuvarlara gönderilecektir. | 4 | 1 | 4 | Düşük Seviye Risk
7 | Dışardan Sağlanan Ürünler ve Hizmetler (6.6.) | Satın alma ve mal-malzeme-hizmet temini süreçlerinin uzaması | *Analiz sürecinin uzaması veya durması *Maddi Kayıp | Numune alma planına uygun olarak stoklar güncellenmektedir. | 3 | 4 | 12 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Sarf malzemeler ile kimyasalların stoklu çalışılması *Hizmet alımı için mümkünse aynı ildeki firmalar ile periyodik bakım sözleşmesi yapılması | Genel Müdür | 43951 | * Öngörülen numune sayısı ve malzemelerin son kullanma tarihleri göz önünde bulundurularak Stok miktarları belirlendi. *Yetkili firmalar ile periyodik bakım sözleşmesi yapıldı. Bu sözzleşmeye pandemi durumlarında laboratuvara öncelik verilmesi hususu eklendi. | 4 | 2 | 8 | Düşük Seviye Risk
8 | Analiz ve Numune Alma | Numune alma yapılacak yerin şehir dışında olması ve şehir dışı yasağı sebebi ile numune alımı yapılamaması ve analizin gerçekleştirilememesi | *Analiz sürecinin uzaması *Raporlama sürecinin uzaması | Numune alma personeli tarafından numune alınmaktadır. | 3 | 4 | 12 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Numune almadan yetkili laboratuvar veya kuruluşlar ile anlaşma yaparak numunelerin kargo ile iletilmesi sağlanacaktır. | Genel Müdür | 2020-04-30 | Numune almadan yetkili farklı şehirlerde … adet laboratuvar ile anlaşma yapılmıştır. | 3 | 1 | 3 | Düşük Seviye Risk
9 | Deneylerin Gerçekleştirilmesi Süreci (7.4.) | Pandemi sebebi ile analiz talebinin durması ve laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi | Laboratuvar mali yapısının bozulması | Analiz taleplerine göre işlemler gerçekleştirilmektedir. | 4 | 3 | 12 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Personel Ücrestiz izne çıkarılacaktır. *Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılacaktır. *Devlet teşviklerine başvuru yapılacaktır. | Genel Müdür | 2020-04-30 | 3 aylık kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılarak personel ödemelerinin(%70)'nin 3 ay işsizlik fonundan karşılanması garanti altına alınmıştır. | 4 | 1 | 4 | Düşük Seviye Risk
10 | Kalite Kontrol Süreci (7.7.) | Dış kalite kontrolün akreditasyon yeterlilik katılım planına uygun olarak yürütülememesi | *Akreditasyon Belgesinin askıya alınması veya iptali | Dış kalite kontrol planına göre çalışmalar yürütülmektedir. | 3 | 3 | 9 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | *Dış kalite kontrol planı her alt alan için 48 ayda bir başarılı sonuç alınması şartına göre düzenlenecek katılım sıklığı arttırılacaktır. | Genel Müdür | 2020-04-30 | *Dış kalite kontrol planı Başarılı sonuç alınmama ve yeniden katılım ihtimalleri göz önünde bulundurularak revize edildi. Yeterlilik Testi katılım sıklığı arttırıldı. | 4 | 1 | 4 | Düşük Seviye Risk
11 | İç Tetkik Süreci (8.8) | Pandemi sebebi ile iç tetkikin zamanında yapılamaması | Kalite Yönetim sisteminin aksaması | İç Tetkik Prosedürüne göre 12 ayda bir iç tetkik planlanarak yapılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | İç tetkikin pandemi sonrasına ertelenecektir. | Genel Müdür | 2020-04-30 | İç Tetkik 3 ay sonrasına ertleenmiş ve duyurusu yapılmıştır | 3 | 1 | 3 | Düşük Seviye Risk
12 | YGG Süreci (8.9) | Pandemi sebebi ile YGG'nin zamanında yapılamaması | Kalite Yönetim sisteminin aksaması | YGG Prosedürüne göre 12 ayda bir iç tetkik planlanarak yapılmaktadır. | 3 | 4 | 12 | Orta Seviye Risk | Evet | Olasılığı Azaltma | YGG pandemi sonrasına ertelenecektir. | Genel Müdür | 2020-04-30 | YGG 3 ay sonrasına ertelenmiş ve duyurusu yapılmıştır | 3 | 1 | 3 | Düşük Seviye Risk

## Matris Olaslılık ve Şiddet
Kullanım Kılavuzu
Etkinin Tanımı | Risk Kategorisi | Açıklama |  | Risk Skoru
Çok Yüksek | Finansal | Potansiyel Finansal Kayıp > 1.000.000. TL |  | Zarar/Şiddet Puanı
Katastrofik | Yasal Uyum | Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken çok önemli sorumluluklar bulunmaktadır. |  |  | İhmal Edilebilir | Az Önemli | Önemli | Çok Önemli | Felaket
Kritik | İtibar | Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde kritik düzeyde itibar kaybı yaratır. | Olasılık |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Felaket | İşçi Sağlığı İş Güvenliği | Doğal nedenlere dayanmayan personel ölümü. |  | Çok Seyrek | ANLAMSIZ RİSK | ANLAMSIZ RİSK | DÜŞÜK RİSK | DÜŞÜK RİSK | DÜŞÜK RİSK
| Medya | Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak. |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
|  |  |  | Seyrek | ANLAMSIZ RİSK | DÜŞÜK RİSK | DÜŞÜK RİSK | ORTA RİSK | ORTA RİSK
[5 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Yüksek | Finansal | Potansiyel finansal kayıp > 200.000. TL < 1.000.000. TL |  | Orta | DÜŞÜK RİSK | DÜŞÜK RİSK | ORTA RİSK | ORTA RİSK | YÜKSEK RİSK
Çok Önemli | Yasal Uyum | Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken önemli sorumluluklar bulunmaktadır. |  | Sık | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| İtibar | Riskin gerçekleşmesinin kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır. |  |  | DÜŞÜK RİSK | ORTA RİSK | ORTA RİSK | YÜKSEK RİSK | KABUL EDİLEMEZ RİSK
| İşçi Sağlığı İş Güvenliği | Çalışan sakatlanması. |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Medya | Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak. |  | Çok Sık | DÜŞÜK RİSK | ORTA RİSK | YÜKSEK RİSK | KABUL EDİLEMEZ RİSK | KABUL EDİLEMEZ RİSK
Orta | Finansal | Potansiyel finansal kayıp > 50.000. TL ve < 200.000. TL
Orta Öneli | Yasal Uyum | Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sorumluluklar bulunmaktadır.
| İtibar | Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır.
| İşçi Sağlığı İş Güvenliği | Çalışanların tedavi görmesini gerektirecek yaralanmalar.
| Medya | Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.
Düşük | Finansal | Potansiyel finansal kayıp > 5.000. TL ve < 50.000. TL
Az Önemli | Yasal Uyum | Mevzuattan kaynaklanan uyulması gereken sınırlı ölçüde sorumluluklar bulunmaktadır.
| İtibar | Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır.
| İşçi Sağlığı İş Güvenliği | İlk yardım gerektirebilecek küçük yaralanmalar.
| Medya | Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımak.
Çok Düşük | Finansal | Potansiyel finansal kayıp < 5.000. TL
İhmal Edilebilir | Yasal Uyum | Mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.
| İtibar | Riskin gerçekleşmesinin Kurumun kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiç bir etkisi olmaz.
| İşçi Sağlığı İş Güvenliği | Çalışana zarar gelmesi söz konusu değil.
| Medya | Medyaya yansımamak.
Olasılık Tanımı |  | Açıklama
Çok Yüksek |  | Risk durumu birçok kez gerçekleşti ve şu anda da gerçekleşiyor.
Riskin meydana geleceği neredeyse kesindir. (1 yıl içinde)
Yüksek |  | Risk durumu birçok kez gerçekleşti.
Benzer kurum / bölüm / süreçlerde gerçekleşti.
Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.
Riskin meydana gelme ihtimali yüksektir. (1-2 yıl içinde)
Orta |  | Risk ancak belirli durumlarda gerçekleşebilir.
Mümkün |  | Benzer kurum / bölüm / süreçlerde belirli durumlarda gerçekleşti.
Ortam gerçekleşmesi için uygun olabilir.
Riskin meydana gelme ihtimali orta derecededir. (2-5 yıl içinde)
Düşük |  | Risk durumu ancak çok özel koşullar altında söz konusu olabilir.
Benzer kurum / bölüm / süreçlerden ancak çok özel durumlarda gerçekleşebilir
Ortam gerçekleşmesi için uygun değil.
Riskin meydana gelme ihtimali düşüktür. (5-10 yıl içinde)
Çok Düşük |  | Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil.
Risk çok istisnai durumlarda meydana gelebilir. (10-50 yıl içinde)